Проект

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от «____» __________2026 г. № _____

# Москва

# О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 287

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в Федеральную научно-техническую программу развития синхротронных 
и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры 
на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 287 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы 
развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 13, ст. 1913; 2024, № 16, ст. 2223; № 43, ст. 6398, № 26 (Часть II), ст. 3645).

# Председатель Правительства

# Российской Федерации	М.Мишустин

| # ________/_______________ # Руководство Правового департамента | # ________/_______________ # Ответственный за редактирование |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 
Российской Федерации

от «___» __________2026 г. №____

ИЗМЕНЕНИЯ,

# которые вносятся в Федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований 
и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года 
и дальнейшую перспективу

1. В паспорте:

а) абзац четвертый позиции, касающейся сроков и этапов реализации Программы, дополнить словами «и далее»;

б) позицию, касающуюся объемов финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования Программы | 542678,45 млн. рублей. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – базовые бюджетные ассигнования) на реализацию Программы: 367410,43 млн. рублей (объем финансирования с 2019 по 2035 год), в том числе: на 2025 год – 27935,42 млн. рублей; на 2026 год – 38142,44 млн. рублей; на 2027 год – 25875,55 млн. рублей; на 2028 год – 23152,07 млн. рублей; на 2029 год – 22073,99 млн. рублей; на 2030 год – 25353,54 млн. рублей; на 2031 год – 34400,99 млн. рублей; на 2032 год – 32496,20 млн. рублей; на 2033 год – 11081,13 млн. рублей; на 2034 год – 12673,28 млн. рублей; на 2035 год – 10461,64 млн. рублей. Объем дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию Программы: 172069,49 млн. рублей, в том числе: на 2026 год – 39072,25 млн. рублей; на 2027 год – 23967,84 млн. рублей; на 2028 год – 11491,97 млн. рублей; на 2029 год – 14884,97 млн. рублей; на 2030 год – 15417,07 млн. рублей; на 2031 год – 18741,52 млн. рублей; на 2032 год – 16473,36 млн. рублей; на 2033 год – 11108,10 млн. рублей; на 2034 год – 10659,38 млн. рублей; на 2035 год – 10253,03 млн. рублей. Объем финансирования из средств внебюджетных источников: 3198,52 млн. рублей (объем финансирования с 2019 по 2035 год), в том числе: на 2025 год – 245,58 млн. рублей; на 2026 год – 263,18 млн. рублей; на 2027 год – 333,20 млн. рублей. на 2028 год – 397,04 млн. рублей на 2029 год – 500,50 млн. рублей; на 2030 год – 641,80 млн. рублей; на 2031 год – --; на 2032 год – --; на 2033 год – --; на 2034 год – --; на 2035 год – --». |
| --- | --- |

в) в абзаце первом позиции, касающейся источников финансирования Программы, слова «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» заменить словами «О федеральном бюджете 
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

г) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Программы:

абзац первый дополнить словами «(далее – ЦКП «СКИФ»)»;

абзац второй дополнить словами «(далее – «ОМЕГА»)»;

абзац третий дополнить словами «(далее – «высокопоточный реактор «ПИК»)»;

в абзаце четвертом слова «(УНУ «РИФ»)» заменить словами «(далее – УНУ «РИФ»)»;

абзац пятый дополнить словами «(далее – «КИСИ-Курчатов»)»;

абзац шестой дополнить словами «(далее – «СИЛА»)»;

абзац восьмой дополнить словами «(далее – НОМЦ ЯМ)»

в абзаце восьмом слова «прототип типового отечественного клинического центра ионной углеродной терапии («ЛУЧ-ТИП-ИОН»),» исключить;

абзац девятый считать абзацем седьмым и дополнить словами 
«(далее – ТНК «Зеленоград»)».

2. В разделе II:

а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«В настоящее время в мире насчитывается около 70 источников синхротронного излучения и лазеров на свободных электронах, из них около 20 - современные источники синхротронного излучения 3 и 4 поколения. Каждый год учеными из различных стран мира выполняется на них более 20 тысяч экспериментов. Решаются важнейшие междисциплинарные задачи в области физики, химии, материаловедения, микроэлектроники, биологии, медицины. В настоящее время лидирующие позиции по количеству используемых исследовательских методик, заявок пользователей, уровню полученных результатов и публикаций занимают источники четвертого поколения: ESRF-EBS (Франция), MAX-IV (Швеция), SIRIUS (Бразилия) и APS-U (Соединенные Штаты Америки), которые отличаются существенной оптимизацией электронного пучка: предельным уменьшением его размера и эмиттанса. Также важным атрибутом источников 4-го поколения является наличие передового научного оборудования и аппаратно-методического оснащения экспериментальных станций. Во многом применение таких установок определяет передовой уровень решаемых исследовательских задач 
и получаемых результатов. При участии Российской Федерации успешно реализованы крупные инфраструктурные проекты класса «мегасайенс»: создание Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах 
(г. Гамбург, Германия), модернизация источника синхротронного излучения Европейского центра синхротронного излучения (г. Гренобль, Франция) до 4-го поколения.»;

б) абзац двенадцатый исключить;

в) абзац тринадцатый исключить;

г) абзац четырнадцатый после слов ««КИСИ-Курчатов» дополнить словами «в национальном исследовательском центре «Курчатовский институт»)»;

д) в абзаце пятнадцатом слова «На нем работают 
15 экспериментальных станций, еще 5 находятся на стадии строительства.» заменить словами «На нем в пользовательском режиме работают 
12 экспериментальных станций, еще 7 находятся на стадии строительства 
и ввода в эксплуатацию.»;

е) абзац двадцатый исключить;

ж) абзац двадцать первый исключить;

з) абзац двадцать второй исключить;

и) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

«В Российской Федерации нейтронные исследования в настоящее время проводятся на нескольких источниках нейтронного излучения: реакторах непрерывного действия в национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» (ИР-8 в г. Москве и ВВР-М в г. Гатчине Ленинградской области), импульсном реакторе ИБР-2М в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна Московской области), реакторе ИВВ-2М (п. Заречный Свердловской области) с использованием нейтронного материаловедческого комплекса Института физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук. Ведется сооружение многоцелевого исследовательского реактора 
на быстрых нейтронах МБИР (г. Димитровград Ульяновской области)»;

к) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«В рамках федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» было завершено сооружение высокопоточного реактора «ПИК» (федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», г. Гатчина Ленинградской области). В 2019 году высокопоточный реактор «ПИК» прошел первую стадию энергетического пуска с достижением мощности 100 кВт. В 2020 году были введены 
в эксплуатацию 5 научных станций. 8 февраля 2021 года в рамках заседания Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию высокопоточный реактор «ПИК» был переведен на энергетический режим работы с освоением мощности 8 МВт в 2022 году. В настоящее время создается комплекс экспериментального оборудования для проведения нейтронных исследований на выведенных пучках нейтронов различной энергии.»;

л) в абзаце тридцать девятом слова «, федеральное государственное учреждение «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук» исключить;

м) абзац сороковой изложить в следующей редакции:

«В целях координации деятельности научных и образовательных организаций (в том числе иностранных) на уникальных научных установках класса «мегасайенс» под руководством национального исследовательского центра «Курчатовский институт» действует Международная ассоциация научных организаций «Международный центр синхротронных, нейтронных и лазерных исследований». Деятельность ассоциации направлена 
на формирование единого научно-образовательного пространства в целях повышения эффективности исследований, проводимых на уникальных научных установках класса «мегасайенс», формирования модели международного научно-технического сотрудничества, обеспечивающей интеграцию российской научной сферы в мировое научное пространство. 
В настоящее время статус постоянных членов ассоциации имеют организации следующих стран: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Исламская Республика Иран. Прорабатывается вопрос присоединения к ассоциации организаций следующих стран: Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Китайской Народной Республики.»;

н) абзац сорок первый после слов «задел для создания на территории Российской Федерации современных,» дополнить словом «комплементарно».

3. В разделе III:

в абзаце шестом слова «национального проекта «Наука 
и университеты»,» исключить.

4. В разделе IV:

а) подраздел 1 изложить в следующей редакции:

«1. Синхротронные и нейтронные исследования (разработки)
в области материаловедения для развития наукоемких
производственных технологий

В настоящее время организации, действующие в реальном секторе экономики, нацелены на развитие и использование передовых производственных технологий - совокупности новых, с высоким потенциалом материалов, методов и процессов, которые используются 
для производства востребованных на мировом рынке продуктов 
или изделий (машин, конструкций, агрегатов, приборов, установок и других объектов). Возрастающая конкуренция на мировых рынках требует 
от отечественной промышленности внедрения материалов с заданными свойствами, новых способов их производства и конструирования, обеспечивающих качественный скачок в характеристиках продукции.

С учетом географических особенностей и существующей политико-экономической ситуации особенно важным является развитие применения синхротронных и нейтронных исследований (разработок) для повышения эффективности производства и улучшения характеристик продукции 
в областях энергетики (в первую очередь атомной) в целях внедрения новых и развития традиционных методов производства энергии, освоения Арктического региона, мирового океана и космического пространства, производства компонентной базы для микроэлектроники.

Применение синхротронных и нейтронных исследовательских методик, обеспечивающих атомное разрешение и неразрушающее исследование материалов, позволит также разрабатывать, сертифицировать и контролировать качество продукции.

Целью научного направления является разработка технологий получения и контроля качества конструкционных и функциональных материалов, изделий на их основе, включая создание гибридных 
и биоподобных материалов и структур, представляющих собой основу 
для создания природоподобных систем и устройств для укрепления производственной безопасности Российской Федерации за счет повышения эффективности промышленного комплекса и роста конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках.

Основными направлениями исследований, касающихся решения принципиально новых фундаментальных и крупных прикладных задач 
в целях реализации приоритетных направлений научно-технологического развития Российской Федерации, связанных с переходом к новым материалам и способам конструирования, развитием экологически чистой 
и ресурсосберегающей энергетики, а также освоением пространства, являются:

разработка новых конструкционных и функциональных материалов 
и аддитивных технологий их создания для машино- и судостроения, авиа- и космической техники, включая развитие аддитивных технологий 
и порошковой металлургии;

разработка новых материалов, наноразмерных структур и композитов на их основе с уникальными функциональными свойствами, а также сплавов, керамик, композитов, магнитных материалов, полупроводников, сверхпроводников и других материалов для перспективной отечественной компонентной базы микроэлектроники, оптики, оптоэлектроники, радиофотоники, сенсорики, спинтроники и других направлений, включая гибридные материалы и материалы для природоподобной элементной базы;

разработка материалов и технологий для энергетики, включая ядерную и термоядерную, солнечную, химические источники тока 
и топливные элементы, материалов для новых технологий энергогенерации (в том числе водородной энергетики), материалов для прямого преобразования, а также материалов для систем жизнеобеспечения 
и энергообеспечения космических станций;

разработка материалов и химических технологий 
для нефтепереработки и нефтехимии, синтеза полимеров, тонкого органического синтеза, медицинской и малотоннажной химии, создания компонентной базы микроэлектроники, развития каталитических технологий;

разработка материалов и технологий для геологии, прогноза 
и поисков стратегических видов минерального сырья, повышения эффективности добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, контроля качества окружающей среды и мониторинга климатических изменений;

разработка материалов и технологий нового поколения в обеспечение создания систем освоения ближнего и дальнего космоса и электронной компонентной базы, включая разработку специальных сплавов, композиционных, теплозащитных и функциональных материалов;

создание метрологической базы для контрольных средств аттестации и сертификации ключевых изделий промышленности и промышленных технологий;

создание единой системы контроля качества для ключевых узлов 
и деталей промышленной продукции с применением синхротронного 
и нейтронного излучения.

Разработка новых конструкционных и функциональных материалов включает исследования устойчивости материалов в экстремальных состояниях и динамику их поведения в различных процессах, что требует применения времяразрешающих методик при проведении экспериментов. Особенно востребовано применение синхротронного и нейтронного излучения для изделий, работающих в экстремальных условиях (изделия для атомной энергетики, морской, космической техники, для работы 
в условиях высоких давлений и экстремальных температур). С помощью соответствующего окружения образца можно моделировать воздействие экстремальных условий на материалы и наблюдать в динамике изменение прочностных и функциональных характеристик изделий.

В рамках реализации Программы по данному направлению будут получены в том числе следующие результаты:

созданы новые магнитные и магнитооптические материалы, материалы и структуры для микро- и наноэлектроники, фотоники, оптоэлектроники, включая материалы для фотоэлектрических преобразователей и материалы для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую;

получен широкий круг новых неорганических, органических 
и координационных соединений, впервые определены их кристаллические структуры;

разработаны новые материалы и технологии для создания функциональных покрытий и тонких пленок, материалы и технологии 
для 3D печати, технологии упрочнения материалов и поверхностей;

получены новые ультравысокопористые материалы с высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками для применения, 
в том числе в условиях Арктической зоны и космоса;

разработаны технологии неразрушающего анализа напряжений 
и дефектоскопии сварных швов, а также ответственных, высоконагруженных изделий в судо- и самолетостроении, производстве космической техники и конструкций для освоения Крайнего Севера;

разработана технология безопасного повторного использования материалов ядерной энергетики и методов эффективного захоронения радиоактивных отходов, включая технологии инженерных барьеров безопасности;

разработана технология оценки распространения загрязнений 
в воздухе, воде и почве, в том числе тяжелыми и радиоактивными металлами, синтезированы новые уникальные сорбенты тяжелых металлов для очистки и реабилитации загрязненных территорий;

разработаны металлоорганические и координационные соединения 
и металлокаркасы, полимерструктурированные системы и композитные массивы наноструктур, используемые при разработке новых сорбентов 
и катализаторов, систем энергоэффективного разделения смесей;

разработаны новые материалы, имеющие потенциал 
для использования при создании чувствительных компонентов датчиков 
и детекторов, в том числе высокочувствительных детекторов терагерцового излучения и детекторов нейтронов;

разработаны конструкционные и функциональные, гибридные 
и композиционные материалы для технического и медицинского применения, в том числе для хирургии и регенеративной медицины, экологически безопасных изделий и биодеградируемой упаковки;

разработаны новые конструкционные материалы, устойчивые 
к экстремальным воздействиям космического пространства, для создания космических аппаратов и систем для освоения ближнего и дальнего космоса, а также создания лунных и напланетных станций;

создана и внедрена в промышленность Российской Федерации единая система контроля качества с применением синхротронного излучения 
и нейтронов ключевых узлов и деталей продукции отдельных технологических этапов и полных технологических цепочек, включающая разработку нормативной документации о регламенте проведения контроля качества, перечень деталей и узлов, подлежащих контролю качества 
с применением синхротронного излучения и нейтронов, разработку 
и аттестацию методик контроля качества.

Для решения метрологических задач государственной системы обеспечения единства измерений на источниках синхротронного излучения должна быть создана инфраструктура для измерения и калибровки спектральной чувствительности приемников (детекторов) ультрафиолетового и рентгеновского излучения, тестирования 
и калибровки оптических систем, инфраструктура для использования синхротронного источника в качестве эталонного источника излучения (спектральной плотности энергетической яркости и энергетической освещенности). Должна быть создана национальная библиотека стандартов. Созданная инфраструктура должна обеспечить международное признание результатов измерений и калибровок, выполняемых на синхротронных источниках, в странах - участницах Международной метрической конвенции (подписана в 1875 году в г. Париже).».

б) подраздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Синхротронные и нейтронные исследования (разработки)
в области живых систем, органических и гибридных материалов

Применение самых современных методов синхротронных 
и нейтронных исследований является необходимым условием развития технологий, в основе создания которых лежит знание о структуре 
и механизмах функционирования живых систем, о структуре и свойствах неупорядоченной материи (органические и гибридные материалы). Создаваемая инфраструктура и экспериментальные методы должны обеспечить возможности исследования структуры живых систем на разных уровнях организации (от организмов и органов до структуры отдельных молекул), а также динамики их функционирования.

Целью данного научного направления является разработка продовольственных, биомедицинских и других технологий, основанных 
на использовании свойств живых систем, органических и гибридных материалов, а также технологий для обеспечения высокого качества жизни людей.

Основные направления исследований, касающиеся решения принципиально новых фундаментальных и крупных прикладных задач 
в целях реализации приоритетных направлений научно-технологического развития Российской Федерации, связанных с переходом 
к интеллектуальным производственным технологиям, новым органическим и гибридным материалам, к персонализированной медицине 
и высокотехнологичному здравоохранению, к высокопродуктивному 
и экологически чистому агро- и аквахозяйству и созданию безопасных 
и качественных продуктов питания, к экологически чистой 
и ресурсосберегающей энергетике, обеспечением возможности эффективного ответа российского общества на большие вызовы, - это:

разработка биомедицинских технологий, включая технологии ядерной медицины и адронной терапии, материалы для регенеративной медицины, лекарственные средства (биофармпрепараты) нового поколения и средства их целевой доставки, включая антивирусные препараты, 
на основе исследований структуры и динамики биологических систем 
на разных уровнях организации (биомолекул, макромолекулярных комплексов, вирусов, клеток, тканей, целых организмов), а также разработка новых лекарственных средств и технологий здоровьесбережения на принципах природоподобия;

разработка принципиально новых материалов, способов конструирования и создания объектов техники, технологий, включая аддитивные технологии, для создания биоподобных и искусственных биологических объектов, гибридных, биоподобных и искусственных биологических материалов, структур и систем, в том числе на основе природоподобных принципов биоминерализации для создания материалов с заданными свойствами;

проведение фундаментальных научных исследований систем 
и процессов живой природы, в первую очередь энергетических процессов 
в живой клетке, метаболических процессов, структуры и деятельности мозга человека, включая исследование структурно-функциональных, динамических и эффективных механизмов работы мозга с использованием комплексных технологий;

разработка инструментов обеспечения биобезопасности 
с использованием природоподобных технологий, включая создание систем для экспресс-обнаружения биологических агентов и подходов к созданию предикативных систем мониторинга эпидемиологических ситуаций;

разработка и создание комбинированных (гибридных) технических систем и технологических процессов с использованием природных компонентов, в первую очередь биосенсоров, биотопливных элементов, интерфейса "мозг-компьютер";

разработка новых природоподобных технологий для обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса 
и биотехнологической промышленности, включая технологии генетической селекции, семеноводства и аквакультуры, а также технологии сберегающего низкоуглеродного земледелия;

исследование воздействия ионизирующего излучения космического пространства на живые системы на молекулярном, клеточном 
и организменном уровнях, включая анализ изменений структуры генома, белков, стволовых клеток, для обеспечения радиационной безопасности 
при долгосрочных космических миссиях.

В рамках реализации Программы по данному направлению будут получены в том числе следующие результаты:

разработаны новые противоопухолевые, антибактериальные 
и противовирусные препараты, действующие на микроорганизмы 
с множественной лекарственной устойчивостью, а также средства 
их адресной доставки;

разработаны биосовместимые материалы для регенеративной медицины, имплантируемых устройств;

разработаны новые методы для отработки подходов к диагностике 
и лечению больных онкологическими заболеваниями, болезнями глаза и его придаточного аппарата, болезнями системы кровообращения, болезнями нервной системы и рядом других заболеваний;

созданы модели когнитивных архитектур мозга человека, необходимые для разработки методов ранней диагностики нейродегенеративных и психических заболеваний;

созданы модели и образцы природоподобных интегральных нейроморфных систем управления, основанных на принципах работы нервной системы человека;

разработаны наночастицы на основе биомакромолекул 
для использования в качестве высокочувствительных биосенсоров;

разработаны проекты имплантируемых и биосовместимых нейроинтерфейсов и интегрированных биосенсоров;

сформированы подходы к созданию высокоэффективных биоподобных тест-систем для персонализированной медицины 
и обеспечения биобезопасности;

разработаны материалы и методы аддитивного формирования иннервированных структур с помощью трехмерной биопечати, технологий искусственной биоминерализации, включая технологии изготовления биосовместимых суперконструкционных полимеров и композитов 
на их основе;

получены полимеры с уникальными свойствами, функциональные материалы на основе изучения структуры и свойств минерального 
и биоминерального вещества;

созданы комплексы экспериментальных методов исследований систем и процессов в живых системах;

разработаны технологии создания энергетических устройств 
на основе биотопливных элементов;

выявлены закономерности влияния космической радиации 
на генетический аппарат и белковые структуры, разработаны методы фармакологической и биологической защиты для экипажей дальних космических экспедиций;

созданы модели оценки радиационных рисков для когнитивных функций человека при длительном пребывании за пределами магнитосферы Земли.».

в) в подразделе 3:

после абзаца, начинающегося словами «природоподобные системы искусственного интеллекта», дополнить абзацем следующего содержания:

«исследование когнитивных функций в условиях долгосрочных космических миссий;»;

после абзаца, начинающегося словами «проведены неразрушающие структурные исследования», дополнить абзацем следующего содержания:

«разработаны реставрационные материалы и природоподобные технологии для комплексного инструментального изучения 
и восстановления объектов культурного наследия.».

г) подраздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Развитие ускорительных, реакторных и ядерных технологий, 
в том числе в области ядерной медицины и адронной терапии

Создание новых уникальных научных установок класса «мегасайенс» и уникальных научных установок новейшего отечественного научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины 
и адронной терапии неразрывно связано с развитием ускорительных, реакторных и ядерных технологий. В процессе реализации Программы будут разработаны, созданы и модернизированы уникальные научные установки класса «мегасайенс» и уникальные научные установки новейшего отечественного научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины и адронной терапии, что потребует разработки 
и практической реализации комплекса современных ускорительных технологий.

Целями научного направления являются опережающее развитие ускорительных, реакторных и ядерных технологий, необходимых 
для модернизации существующих и создания новых передовых источников синхротронного и нейтронного излучения, для использования ускорительных технологий и синхротронных источников, в том числе 
в ядерной медицине и адронной терапии, а также развитие отечественной приборно-инструментальной базы для оснащения экспериментальных станций на создаваемых уникальных научных установках класса «мегасайенс» и клинических центров средствами ядерной медицины, протонной и ионной лучевой терапии.

Основными направлениями исследований, необходимых 
для решения принципиально новых фундаментальных и крупных прикладных задач, решаемых в целях реализации приоритетных направлений научно-технологического развития Российской Федерации, являются:

технологии ускорителей электронов, включая технологии генерации синхротронного излучения;

технологии ускорителей протонов и ионов, включая создание высокоинтенсивных линейных ускорителей ионных пучков, систем управления и транспортировки пучков для прикладных направлений;

технологии воздействия пучков излучения на радиорезистентные злокачественные новообразования различных локализаций, а также 
для диагностики онкологических заболеваний;

обеспечение безопасности применения технологий ядерной медицины и адронной терапии;

технологии наработки медицинских радионуклидов высокой чистоты;

развитие приборно-инструментальной базы для оснащения экспериментальных станций источников синхротронного излучения 
и нейтронов, в том числе устройств прецизионного позиционирования, рентгенооптических элементов, систем детектирования синхротронного излучения и нейтронов;

развитие технологий компактных источников фотонов в различных диапазонах;

развитие ядерных энерготехнологий нового поколения, основанных на реакциях термоядерного синтеза и природоподобной элементной базе;

разработка энергодвигательных установок и энергетических модулей систем жизнеобеспечения для оснащения перспективных космических аппаратов и станций;

разработка конкурентоспособного отечественного оборудования 
для медицинской радиологии в целях оснащения клинических центров средствами ядерной медицины, протонной и ионной лучевой терапии.

В рамках реализации Программы по данному направлению будут получены в том числе следующие результаты:

развиты технологии ускорителей электронов, необходимые 
для создания новых источников синхротронного излучения 3-го и 4-го поколений, включая технологии серийного производства и эксплуатации высокочастотных электронных пушек с фотокатодом, мощных импульсных ускорительных клистронов и ускоряющих секций (в том числе сверхпроводящих), линейных ускорителей электронов для кольцевых накопителей, рентгеновских лазеров на свободных электронах, источников питания, интегрированных систем диагностики, управления и тайминга, вставных устройств - генераторов синхротронного излучения (вигглеров 
и ондуляторов, в том числе с изменяемой поляризацией), мощных сверхпроводящих магнитов, интегрирующей оптики, СВЧ-техники большой мощности;

развиты технологии ускорителей протонов и ионов, необходимые для создания нейтронных источников, включая технологии создания 
и эксплуатации компактных источников высокоинтенсивных пучков протонов и отрицательных ионов водорода, содержащих систему формирования пучка и каналы транспортировки, систем фокусировки нейтронных пучков, нормально проводящих ускоряющих структур, систем на основе резонаторов Н-типа с высокочастотной поперечной фокусировкой, сверхпроводящих резонаторов, систем управления высокоинтенсивными пучками, мишенных станций для генерации высокоинтенсивных импульсных нейтронных потоков;

разработаны принципиально новые инструментальные средства (установки) в целях оснащения клинических центров средствами ядерной медицины, протонной и ионной лучевой терапии, включая регистрацию соответствующих медицинских изделий;

разработаны новые технологии получения изотопов для расширения спектра производимых в России радиофармпрепаратов;

развита приборно-инструментальная база для оснащения экспериментальных станций источников синхротронного излучения 
и нейтронов, уникальных экспериментальных станций, их компонентов 
и узлов, программного обеспечения для управления станциями и обработки экспериментальных данных;

разработаны современные сверхпроводниковые, криогенные 
и магнитные технологии и устройства;

проведены научно-исследовательские работы по определению подходов к созданию передовых источников синхротронного излучения следующих поколений;

разработаны технологии и устройства в области энергетических технологий для оснащения перспективных космических аппаратов 
и станций;

Полученные результаты обеспечат формирование экспортно ориентированного сектора источников синхротронного излучения 
и нейтронов, а также средств ядерной медицины, протонной и ионной лучевой терапии на основе отечественной компонентной базы, развивающегося с учетом современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.».

5. В разделе VIII:

абзац шестой дополнить словами «и далее».

6. В разделе IX:

Абзац первый слова «О федеральном бюджете на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» заменить словами 
«О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 
и 2028 годов».

7. В разделе XI:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«создан ЦКП «СКИФ» с энергией 3 ГэВ, вертикальным/горизонтальным эмиттансом не более 7,5/75 пм*рад 
и максимальным количеством станций - 30 единиц, в том числе станции первой очереди: в 2025 году – 1 единица, 2026 году - 6 единиц, станции второй очереди: в 2029 году - 1 единица, в 2030 году - 2 единицы, 
в 2031 году - 1 единица, в 2032 году - 2 единицы, в 2033 году - 1 единица, 
в 2034 году - 1 единица, в 2035 году - 3 единицы, в 2036 году – 1 единица (эскизная разработка, конструирование и создание станций второй очереди в 2028 - 2036 годах будут осуществлены при условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета);»

абзац шестой дополнить словами «В целях обеспечения возможности бесперебойного проведения научных исследований на экспериментальной инфраструктуре класса «мегасайенс» остановку «КИСИ-Курчатов» планируется синхронизировать с переходом ЦКП «СКИФ» 
в пользовательский режим работы;»;

абзац двенадцатый исключить.

8. Приложение № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

# «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Федеральной научно-технической

программе развития синхротронных

и нейтронных исследований

и исследовательской инфраструктуры

на период до 2030 года 
и дальнейшую перспективу

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 
от «___» ______ 2026 г. № _____)

ПЛАН-ГРАФИК

создания (модернизации) уникальных научных установок класса «мегасайенс» и комплексов в рамках 
Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований 
и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу

| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Вид документа (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Создание принципиально нового перспективного источника, превосходящего по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения (г. Протвино Московской области) |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и изготовлению прототипов, экспериментальных и опытных образцов элементов и систем ускорительно-накопительного комплекса и экспериментальных станций перспективного источника, превосходящего по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения | федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (далее - Курчатовский институт), Минобрнауки России | 20 декабря 2026 г. | отчеты и акты о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, акты изготовления (создания) прототипов, опытных и экспериментальных образцов элементов и систем ускорительно-накопительного комплекса и экспериментальных станций перспективного источника |
| 1.2. | Проектные и изыскательские работы и разработка проекта «Создание принципиально нового перспективного источника, превосходящего по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения (г. Протвино Московской области)» (далее – «СИЛА») | федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее - НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ), Минобрнауки России | 31 декабря 2026 г. | проектная документация на проект «СИЛА», положительное заключение по результатам государственной экспертизы |
| 1.3. | Поставка технологического оборудования, включая монтаж и пусконаладочные работы | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 30 сентября 2035 г. | акт выполненных работ |
| 1.4. | Завершение строительно-монтажных работ зданий, инженерной инфраструктуры | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 30 сентября 2035 г. | акт выполненных работ |
| 1.5. | Создание «СИЛА» | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 30 декабря 2035 г. | заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |
| 1.6. | Ввод в эксплуатацию «СИЛА» | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 20 декабря 2036 г. | разрешение на ввод в эксплуатацию |
| ### 2. Модернизация Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» (г. Москва) |  |  |  |  |
| 2.1. | Завершение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 марта 2028 г. | акт об осуществлении технологического присоединения |
| 2.2. | Поставка технологического оборудования, включая монтаж и пусконаладочные работы | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 октября 2028 г. | акт выполненных работ |
| 2.3. | Завершение строительно-монтажных работ | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 октября 2028 г. | акт выполненных работ |
| 2.4. | Завершение работ по модернизации Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» (г. Москва) (далее – «КИСИ-Курчатов») | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 ноября 2028 г. | заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |
| 2.5. | Ввод в эксплуатацию модернизированного «КИСИ-Курчатов» | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 31 декабря 2028 г. | разрешение на ввод в эксплуатацию |
| ### 3. Создание прототипа импульсного источника нейтронов на основе реакции испарительно-скалывающего типа (г. Протвино Московской области) |  |  |  |  |
| 3.1. | Поставка технологического оборудования, включая монтаж и пусконаладочные работы | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 30 октября 2030 г. | акт выполненных работ |
| 3.2. | Завершение строительно-монтажных работ | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 30 октября 2030 г. | акт выполненных работ |
| 3.3. | Завершение работ по созданию прототипа импульсного источника нейтронов на основе реакции испарительно-скалывающего типа (г. Протвино Московской области) (далее – «ОМЕГА») | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 30 ноября 2030 г. | заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |
| 3.4. | Ввод в эксплуатацию «ОМЕГА» | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 30 декабря 2030 г. | разрешение на ввод в эксплуатацию |
| 4. Создание уникальной научной установки класса «мегасайенс» на о. Русский в Дальневосточном федеральном округе («РИФ») |  |  |  |  |
| 4.1. | Проектные и изыскательские работы | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 декабря 2025 г. | проектная документация на уникальную научную установку класса «мегасайенс» на о. Русский в Дальневосточном федеральном округе («РИФ»), положительное заключение по результатам государственной экспертизы (далее – УНУ «РИФ») |
| 4.2. | Поставка технологического оборудования, включая монтаж и пусконаладочные работы | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 октября 2030 г. | акт выполненных работ |
| 4.3. | Завершение строительно-монтажных работ | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 октября 2030 г. | акт выполненных работ |
| 4.4. | Завершение работ по созданию УНУ «РИФ» | Курчатовский институт, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», Минобрнауки России | 30 ноября 2030 г. | заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |
| 4.5. | Ввод в эксплуатацию УНУ «РИФ» | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 31 декабря 2030 г. | разрешение на ввод в эксплуатацию |
| ### 5. Создание на базе Курчатовского института новейшего отечественного научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины и адронной терапии, включающего в себя такие уникальные научные установки, как экспериментально-клинический комплекс ионной лучевой терапии на действующем ускорительном комплексе У-70 («ЛУЧ У-70»), онкоофтальмологический комплекс («ЛУЧ-ОКО»), радиоизотопный комплекс для получения широкого спектра радиоизотопов для диагностики и терапии онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических и офтальмологических заболеваний («ИЗОТОП»), комплекс протонной лучевой терапии («ЛУЧ-ПРОТОН»), обеспечивающие наработку широкого спектра медицинских радионуклидов для создания радиофармпрепаратов и отработки технологий для диагностики и терапии онкологических заболеваний, болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней системы кровообращения, болезней нервной системы и иных заболеваний в целях их внедрения в субъектах Российской Федерации для обеспечения доступности медицинской помощи, разработка типовых требований к центрам ядерной медицины и адронной терапии |  |  |  |  |
| #### 5.1. Создание комплекса ионной лучевой терапии |  |  |  |  |
| ##### Этап 1. Экспериментально-клинический комплекс ионной лучевой терапии на действующем ускорительном комплексе У-70 («ЛУЧ У-70») |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Поставка технологического оборудования, включая монтаж и пусконаладочные работы | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 30 октября 2026 г. | акт выполненных работ |
| 5.1.2. | Завершение строительно-монтажных работ | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 15 ноября 2026 г. | акт выполненных работ |
| 5.1.3. | Завершение работ по созданию экспериментально-клинического комплекса ионной лучевой терапии на действующем ускорительном комплексе У-70 («ЛУЧ У-70») (далее – «ЛУЧ У-70») | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 15 декабря 2026 г. | заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |
| 5.1.4. | Ввод в эксплуатацию «ЛУЧ У-70» | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 30 декабря 2026 г. | разрешение на ввод в эксплуатацию |
| 5.1.5. | Регистрация медицинского изделия | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ | 30 декабря 2028 г. | зарегистрированное в установленном порядке медицинское изделие |
| #### 5.2. Создание онкоофтальмологического комплекса («ЛУЧ-ОКО») |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Поставка технологического оборудования, включая монтаж и пусконаладочные работы | федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее – НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ), Минобрнауки России | 30 октября 2025 г. | акт выполненных работ |
| 5.2.2. | Завершение строительно-монтажных работ | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 30 октября 2025 г. | акт выполненных работ |
| 5.2.3. | Завершение работ по созданию онкоофтальмологического комплекса («ЛУЧ-ОКО») (далее - «ЛУЧ-ОКО») | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 30 ноября 2025 г. | заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |
| 5.2.4. | Ввод в эксплуатацию «ЛУЧ-ОКО» | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 30 декабря 2025 г. | разрешение на ввод в эксплуатацию |
| 5.2.5. | Регистрация медицинского изделия | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ | 30 декабря 2027 г. | зарегистрированное в установленном порядке медицинское изделие |
| #### 5.3. Создание радиоизотопного комплекса для получения широкого спектра радиоизотопов для диагностики и терапии онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических и офтальмологических заболеваний («ИЗОТОП») |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Поставка технологического оборудования масс-сепараторной мишенной станции (второй этап) | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 30 сентября 2025 г. | акт выполненных работ |
| 5.3.2. | Монтаж и пуско-наладочные работы масс-сепараторной мишенной станции (второй этап) | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 30 сентября 2026 г. | акт выполненных работ |
| 5.3.3. | Завершение строительно-монтажных работ (второй этап) | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 30 сентября 2026 г. | акт выполненных работ |
| 5.3.4. | Завершение работ по созданию радиоизотопного комплекса для получения широкого спектра радиоизотопов для диагностики и терапии онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических и офтальмологических заболеваний («ИЗОТОП») (далее – «ИЗОТОП») (второй этап) | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 30 ноября 2026 г. | акт выполненных работ |
| 5.3.5. | Завершение работ по созданию «ИЗОТОП» | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 30 ноября 2026 г. | заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |
| 5.3.6. | Ввод в эксплуатацию «ИЗОТОП» | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 30 декабря 2026 г. | разрешение на ввод в эксплуатацию |
| #### 5.4. Создание комплекса протонной лучевой терапии («ЛУЧ-ПРОТОН») |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Поставка технологического оборудования, включая монтаж и пусконаладочные работы | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 сентября 2028 г. | акт выполненных работ |
| 5.4.2. | Завершение строительно-монтажных работ | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 сентября 2028 г. | акт выполненных работ |
| 5.4.3. | Завершение работ по созданию комплекса протонной лучевой терапии («ЛУЧ-ПРОТОН») (далее – «ЛУЧ-ПРОТОН») | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 октября 2028 г. | заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |
| 5.4.4. | Ввод в эксплуатацию «ЛУЧ-ПРОТОН» | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 декабря 2028 г. | разрешение на ввод в эксплуатацию |
| 5.4.5. | Регистрация медицинского изделия | Курчатовский институт | 30 декабря 2029 г. | зарегистрированное в установленном порядке медицинское изделие |
| ### 6. Ввод в эксплуатацию (включая проектирование, строительство и техническую эксплуатацию) не менее 25 исследовательских станций Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора «ПИК» (г. Гатчина Ленинградской области) |  |  |  |  |
| 6.1. | Обследование здания 100А | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 30 июня 2025 г. | отчет о результатах обследования |
| 6.2. | Изготовление 8 исследовательских станций Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора «ПИК» (г. Гатчина Ленинградской области) (далее – высокопоточный реактор «ПИК») | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 30 декабря 2025 г. | акт сдачи-приемки оборудования |
| 6.3. | Изготовление 1 исследовательской станции на базе высокопоточного реактора «ПИК» | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 1 июля 2026 г. | акт сдачи-приемки оборудования |
| 6.4. | Ввод в эксплуатацию 20 исследовательских станций на базе высокопоточного реактора «ПИК» | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 31 декабря 2026 г. | акт ввода в эксплуатацию |
| 6.5. | Ввод в эксплуатацию 2-х источников термализации нейтронов на базе высокопоточного реактора «ПИК» | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 30 ноября 2029 г. | акт ввода в эксплуатацию |
| 6.6. | Завершение работ по созданию приборной базы реакторного комплекса «ПИК» | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 15 декабря 2029 г. | заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |
| 6.7. | Ввод в эксплуатацию приборной базы реакторного комплекса «ПИК» | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Минобрнауки России | 29 декабря 2029 г. | разрешение на ввод в эксплуатацию |
| ### 7. Создание (включая проектирование, строительство и техническую эксплуатацию) источника синхротронного излучения поколения 4+ (Новосибирская область) (ЦКП «СКИФ») |  |  |  |  |
| 7.1. | Завершение изготовления технологически сложного оборудования 6 экспериментальных станций источника синхротронного излучения поколения 4+ (Новосибирская область) (ЦКП «СКИФ») (далее – ЦКП «СКИФ»), начало монтажных работ в отдельных зданиях экспериментальных станций | федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» (далее – Институт катализа), филиал Института катализа Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа (далее – филиал Института катализа), акционерное общество «КОНЦЕРН ТИТАН-2», Минобрнауки России | 1 августа 2025 г. | отчет о выполненных работах, акты сдачи-приемки оборудования |
| 7.2. | Выполнение в полном объеме обязательств по контракту на выполнение работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке технологически сложного оборудования ускорительного комплекса (инжекционный комплекс) ЦКП «СКИФ» | федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Институт ядерной физики), Институт катализа, акционерное общество «КОНЦЕРН ТИТАН-2», Минобрнауки России | 30 сентября 2025 г. | отчет по контракту |
| 7.3. | Завершение изготовления технологически сложного оборудования ускорительного комплекса (основной накопитель) ЦКП «СКИФ» | Институт ядерной физики, Институт катализа, Минобрнауки России | 15 декабря 2025 г. | отчет о выполненных работах, акты сдачи-приемки оборудования |
| 7.4. | Выполнение в полном объеме обязательств по контрактам на выполнение работ по изготовлению, сборке и поставке технологически сложного оборудования 6 экспериментальных станций ЦКП «СКИФ» | Институт катализа, филиал Института катализа, акционерное общество «КОНЦЕРН ТИТАН-2», Минобрнауки России | 20 декабря 2025 г. | отчет по контракту |
| 7.5. | Выполнение обязательств по контракту на выполнение работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке технологически сложного оборудования ускорительного комплекса (основной накопитель) ЦКП «СКИФ» | Институт ядерной физики, Институт катализа, акционерное общество «КОНЦЕРН ТИТАН-2», Минобрнауки России | 25 декабря 2025 г. | отчет по контракту |
| 7.6. | Разработка и утверждение научной программы ЦКП «СКИФ», включая концепцию инфраструктурного развития | Институт катализа, филиал Института катализа | 15 декабря 2024 г. | рассмотренная президиумом Сибирского отделения Российской академии наук, президиумом Российской академии наук, советом по реализации Программы научная программа ЦКП «СКИФ», включая концепцию инфраструктурного развития |
| 7.6.1. | Разработка и утверждение эскизных проектов экспериментальных станций 1-8, 2-1 и 2-21 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2025 г. | эскизная документация |
| 7.6.2. | Разработка и утверждение эскизного проекта экспериментальной станции 2-31 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2027 г. | эскизная документация |
| 7.6.3. | Разработка и утверждение комплекта конструкторской документации экспериментальной станции 1-81 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2028 г. | конструкторская документация |
| 7.6.4. | Разработка и утверждение эскизного проекта экспериментальной станции 2-41 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2028 г. | эскизная документация |
| 7.6.5. | Разработка и утверждение комплектов конструкторской документации экспериментальных станций 2-1 и 2-31 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2028 г. | конструкторская документация |
| 7.6.6. | Разработка и утверждение комплектов конструкторской документации экспериментальных станций 2-2 и 2-41 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2029 г. | конструкторская документация |
| 7.6.7. | Разработка и утверждение эскизного проекта экспериментальной станции 2-51 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2029 г. | эскизная документация |
| 7.6.8. | Разработка и утверждение комплекта конструкторской документации экспериментальной станци 2-51 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2030 г. | конструкторская документация |
| 7.6.9. | Разработка и утверждение эскизных проектов экспериментальных станций 2-6 и 2-71 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2030 г. | эскизная документация |
| 7.6.10. | Разработка и утверждение комплектов конструкторской документации экспериментальных станций 2-6 и 2-71 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2031 г. | конструкторская документация |
| 7.6.11. | Разработка и утверждение эскизного проекта экспериментальной станции 2-81 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2031 г. | эскизная документация |
| 7.6.12. | Разработка и утверждение комплекта конструкторской документации экспериментальной станции 2-81 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2032 г. | конструкторская документация |
| 7.6.13. | Разработка и утверждение эскизных проектов экспериментальных станций 2-9 и 2-101 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2032 г. | эскизная документация |
| 7.6.14. | Разработка и утверждение комплектов конструкторской документации экспериментальных станций 2-9 и 2-101 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2033 г. | конструкторская документация |
| 7.6.15. | Разработка и утверждение эскизного проекта экспериментальной станции 2-111 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2033 г. | эскизная документация |
| 7.6.16. | Разработка и утверждение комплекта конструкторской документации экспериментальной станции 2-111 | Институт катализа, филиал Института катализа | 1 сентября 2034 г. | конструкторская документация |
| 7.7. | Завершено создание ЦКП «СКИФ», включая комплекс зданий и инженерной инфраструктуры, инжекционный комплекс, основной накопитель, 6 экспериментальных станций | Институт катализа, филиал Института катализа, Институт ядерной физики, акционерное общество «КОНЦЕРН ТИТАН-2», акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт» | 30 декабря 2025 г. | акты приемки монтажных и пусконаладочных работ по инжектору, основному накопителю, акт приемки монтажных работ по 6 экспериментальным станциям, акт физического пуска ЦКП «СКИФ» |
| 7.8. | Введение в эксплуатацию экспериментальной станции 1-72 | Институт катализа, филиал Института катализа | 30 декабря 2025 г. | акт ввода экспериментальной станции в эксплуатацию, отчет о проведении научных исследований на станции |
| 7.9. | Ввод в промышленную эксплуатацию 6 экспериментальных станций первой очереди | Институт катализа, филиал Института катализа | 30 декабря 2026 г. | акт ввода экспериментальных станций в эксплуатацию |
| 7.9.1. | Проведение первых научных экспериментов на экспериментальных станциях первой очереди | Институт катализа, филиал Института катализа | 30 июня 2027 г. | отчет о проведении научных исследований на станциях |
| 7.10. | Введение в эксплуатацию экспериментальной станции 1-81 | Институт катализа, филиал Института катализа | 30 декабря 2029 г. | акт ввода экспериментальных станций в эксплуатацию, отчет о проведении научных исследований на станциях |
| 7.11. | Введение в эксплуатацию экспериментальных станций 2-1 и 2-31 | Институт катализа, филиал Института катализа | 30 декабря 2030 г. | акт ввода экспериментальных станций в эксплуатацию, отчет о проведении научных исследований на станциях |
| 7.12. | Введение в эксплуатацию экспериментальной станции 2-41 | Институт катализа, филиал Института катализа | 30 декабря 2031 г. | акт ввода экспериментальных станций в эксплуатацию, отчет о проведении научных исследований на станциях |
| 7.13. | Введение в эксплуатацию экспериментальных станций 2-2 и 2-51 | Институт катализа, филиал Института катализа | 30 декабря 2032 г. | акт ввода экспериментальных станций в эксплуатацию, отчет о проведении научных исследований на станциях |
| 7.14. | Введение в эксплуатацию экспериментальной станции 2-61 | Институт катализа, филиал Института катализа | 30 декабря 2033 г. | акт ввода экспериментальных станций в эксплуатацию, отчет о проведении научных исследований на станциях |
| 7.15. | Введение в эксплуатацию экспериментальной станции 2-81 | Институт катализа, филиал Института катализа | 30 декабря 2034 г. | акт ввода экспериментальных станций в эксплуатацию, отчет о проведении научных исследований на станциях |
| 7.16. | Введение в эксплуатацию экспериментальных станций 2-7, 2-9 и 2-101 | Институт катализа, филиал Института катализа | 30 декабря 2035 г. | акт ввода экспериментальных станций в эксплуатацию, отчет о проведении научных исследований на станциях |
| 7.17. | Введение в эксплуатацию экспериментальной станции 2-111 | Институт катализа, филиал Института катализа | 30 декабря 2036 г. | акт ввода экспериментальных станций в эксплуатацию, отчет о проведении научных исследований на станциях |
| ### 8. Осуществление опережающего развития (модернизации) опытного производства для создания эффективной сети установок класса «мегасайенс» на опытно-промышленной базе отечественного оборудования |  |  |  |  |
| 8.1. | Закупка, поставка, монтаж, пусконаладка 1 единицы нового станочного оборудования | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 30 декабря 2025 г. | акты выполненных работ |
| 8.2. | Выполнение работ по модернизации 1 единицы существующего станочного оборудования | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 30 декабря 2025 г. | акты выполненных работ |
| 8.3. | Капитальный ремонт здания № 222, здания № 12В, здания № 196, межцеховых проездов и автодорог технической площадки НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ (г. Протвино Московской области) | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 30 августа 2026 г. | акты выполненных работ |
| 8.4. | Завершение работ по модернизации опытного производства НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ | НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ, Минобрнауки России | 30 августа 2026 г. | отчет о модернизации опытного производства |
| ### 9. Модернизация и введение в эксплуатацию специализированного источника синхротронного излучения технологического накопительного комплекса «Зеленоград» (г. Москва)3 |  |  |  |  |
| 9.1. | Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и изготовлению элементов и систем ускорительно-накопительного комплекса и экспериментальных станций специализированного источника синхротронного излучения технологического накопительного комплекса «Зеленоград» (г. Москва) (далее – ТНК «Зеленоград») | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 сентября 2027 г. | отчеты и акты о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, акты изготовления (создания) элементов и систем ускорительно-накопительного комплекса и экспериментальных станций |
| 9.2. | Проведение проектных и изыскательских работ | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 1 сентября 2026 г. | проектная документация на модернизацию ТНК «Зеленоград»), положительное заключение по результатам государственной экспертизы |
| 9.3. | Завершение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 июня 2026 г. | акт об осуществлении технологического присоединения |
| 9.4. | Завершение строительно-монтажных работ | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 октября 2028 г. | акт выполненных работ |
| 9.5. | Завершение поставки технологического оборудования, включая монтаж и пусконаладочные работы | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 октября 2028 г. | акт выполненных работ |
| 9.6. | Завершение работ по модернизации ТНК «Зеленоград» | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 30 ноября 2028 г. | заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |
| 9.7. | Ввод в эксплуатацию модернизированного ТНК «Зеленоград» | Курчатовский институт, Минобрнауки России | 31 декабря 2028 г. | разрешение на ввод в эксплуатацию |

--------------------------------

1 Станции будут созданы при условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.

2 Станция создается собственными силами Института катализа из оборудования, созданного ранее в рамках иных проектов в Институте катализа и Институте ядерной физики.

3 Финансовое обеспечение реализации мероприятий за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» с учетом софинансирования из бюджета г. Москвы.

9. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Федеральной научно-технической

программе развития синхротронных

и нейтронных исследований

и исследовательской инфраструктуры

на период до 2030 года 
и дальнейшую перспективу 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации

от «___» ______ 2026 г. № _____

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

# Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований 
и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу

(млн. рублей)

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источники финансирования мероприятия |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год. | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Мероприятие 1. Проведение синхротронных и нейтронных исследований (разработок), необходимых для решения принципиально новых фунда-ментальных и крупных прикладных задач, в том числе: поддержка научных и научно-технических проектов, выполняемых образова-тельными организациями высшего образования, научными организациями, в том числе совместно с организациями, действующими в реальном секторе экономики, представителя-ми между-народного научного сообщества, проектов исследователей в возрасте до 39 лет; поддержка разработки и трансфера прорывных технологий, созданных с использованием результатов синхротронных и нейтронных исследований, а также ускорительных, реакторных и ядерных технологий, в том числе в рамках развития ядерной медицины и адронной терапии | Минобрнауки России | бюджетные ассигнования, предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – базовые бюджетные ассигнования), в том числе на реализацию государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утвержденной постановлени- ем Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 377 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» | 43521,21 | 2423,24 | 2841,00 | 4254,80 | 4653,34 | 4578,25 | 7679,48 | 4591,10 | 900,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | - | - | - |
|  | Минобрнауки России | дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета | 39408,75 | - | - | - | - | - | - | - | 4989,53 | 5189,11 | 5396,67 | 5612,54 | 5837,04 | 6070,52 | 6313,34 | - | - | - |
|  | федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (далее – Курчатовский институт) | базовые бюджетные ассигнования | 4020,63 | - | - | - | - | 307,78 | 761,73 | 951,80 | 999,66 | 999,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Курчатовский институт | дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета | 36259,82 | - | - | - | - | - | - | - | 20532,11 | 15727,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Создание сетевой синхротронной и нейтронной научно-исследова-тельской инфраструктуры на территории Российской Федерации, в том числе: проектирование, строительство и (или) модер-низация, а также техническая эксплуатация (с соблюдением нормативных требований безопасности) уникальных научных установок класса «мега-сайенс», ввод в эксплуатацию исследователь-ских станций и разработка отечественной приборно-ин-струментальной базы для осна-щения экспе-риментальных станций уникальных научных установок класса «мегасайенс»; создание новейшего отечественного научно-образо-вательного медицинского центра ядерной медицины и адронной тера-пии, включаю-щего в себя такие уникаль-ные научные установки, как модернизиро-ванные ком- плексы ионной (углеродной), протонной лучевой терапии, онкоофтальмо-логический комплекс и радиоизотопный комплекс наработки широкого спектра медицинских радионуклидов для диагностики и терапии онкологических заболеваний, болезней глаза и его придаточно-го аппарата, болезней системы кровообра-щения, болезней нервной системы и иных заболеваний; создание и развитие на базе научных орга-низаций и обра-зовательных организаций высшего образования лабораторий и центров, включая центры коллективного пользования, инфраструктуру для хранения, обработки и анализа экспе-риментальных данных, обес-печивающих ускоренное развитие синхротронных и нейтронных исследований, ускорительных, реакторных и ядерных технологий, в том числе технологий ядерной медицины и адронной терапии | Минобрнауки России | базовые бюджетные ассигнования | 63265,76 | 1526,02 | 1000,00 | 3167,90 | 11824,10 | 17515,59 | 10578,40 | 9940,92 | 5075,96 | 1311,21 | 1325,66 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минобрнауки России | дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета | 95869,39 | - | - | - | - | - | - | - | 13502,65 | 3001,14 | 6012,88 | 9187,94 | 9493,38 | 12582,10 | 10068,79 | 11108,10 | 10659,38 | 10253,03 |
|  | Курчатовский институт | базовые бюджетные ассигнования | 255515,62 | 489,64 | 1000,00 | 1653,02 | 6246,23 | 8313,45 | 12527,22 | 12322,31 | 31082,98 | 22477,79 | 20769,46 | 19615,63 | 22893,71 | 31939,63 | 30033,25 | 11059,55 | 12651,70 | 10440,06 |
|  | Курчатовский институт | дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Подготовка специалистов в области разработки, проектирования и строительства источников синхротронного и нейтронного излучения, а также научных кадров для проведения синхротронных и нейтронных исследований (разработок) в целях получения результатов мирового уровня, в том числе: разработка и реализация образователь-ных программ высшего образования и дополнительных профессиональ-ных программ, направленных на создание прорывных технологиче-ских решений с применением синхротронных и нейтронных источников; разработка программ дополнительно-го профес-сионального образования на базе образова-тельного центра Курчатовского института, обеспечиваю-щих подготовку кадров для решения научно-техно-логических и медицинских задач по развитию и внедрению ядерной медицины и адронной терапии, формирование новых научных направлений и школ в данной области; организация и проведение научных конфе-ренций, школ и семинаров для исследователей и обучающихся по направле-ниям реализа-ции Программы в возрасте до 39 лет; формирование единого научно-образовательно-го пространства в области синхротронных и нейтронных исследований, создание усло-вий для работы экспертного сообщества по направлениям реализации Программы; организация научно-просве-тительской и профориентаци-онной работы со школьниками для формирова-ния устойчивого интереса к исследователь-ской деятель-ности на уникальных научных уста-новках класса «мегасайенс» | Минобрнауки России | базовые бюджетные ассигнования | 258,21 | - | 43,10 | 41,00 | 41,00 | 42,64 | 44,35 | 46,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минобрнауки России | дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета | 378,84 | - | - | - | - | - | - | - | 47,96 | 49,88 | 51,88 | 53,95 | 56,11 | 58,36 | 60,69 | - | - | - |
|  | Курчатовский институт | базовые бюджетные ассигнования | 355,12 | - | - | - | - | 28,97 | 32,59 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 35,36 | 36,78 | 38,25 | 39,78 | 41,37 | - | - | - |
| Мероприятие 4. Управление Программой, в том числе: методическое, организацион-но-техническое, информацион-ное и эксперт-ное обеспечение реализации Программы, обеспечиваю-щее научно-техническую экспертизу проектов и результатов реализации Программы, координацию ее реализации с международны-ми проектами по созданию и эксплуатации уникальных научных уста-новок класса «мегасайенс»; оперативный мониторинг реализации Программы, включая под-готовку проекта доклада Президенту Российской Федерации о ходе реализации Программы, и оценка эффективности реализации Программы | Минобрнауки России | базовые бюджетные ассигнования | 213,29 | - | - | 34,00 | 34,00 | 32,29 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 30,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минобрнауки России | дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета | 152,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | - | - | - |
|  | Курчатовский институт | базовые бюджетные ассигнования | 260,59 | - | - | - | - | - | 21,58 | 21,68 | 22,35 | 22,35 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 |
|  | Курчатовский институт | дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | всего | 542678,45 | 4438,90 | 4884,10 | 9345,87 | 23049,79 | 30980,96 | 31881,79 | 28181,00 | 77477,87 | 50176,59 | 35041,08 | 37459,46 | 41412,41 | 53142,51 | 48969,56 | 22189,23 | 23332,66 | 20714,67 |
|  |  | базовые бюджетные ассигнования – всего | 367410,43 | 4438,90 | 4884,10 | 9150,72 | 22798,67 | 30818,96 | 31672,84 | 27935,42 | 38142,44 | 25875,55 | 23152,07 | 22073,99 | 25353,54 | 34400,99 | 32496,20 | 11081,13 | 12673,28 | 10461,64 |
|  |  | дополнительные бюджетные ассигнования – всего | 172069,49 | - | - | - | - | - | - | - | 39072,25 | 23967,84 | 11491,97 | 14884,97 | 15417,07 | 18741,52 | 16473,36 | 11108,10 | 10659,38 | 10253,03 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации – всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники – всего* | 3198,52 | - | - | 195,15 | 251,12 | 162,00 | 208,95 | 245,58 | 263,18 | 333,20 | 397,04 | 500,50 | 641,80 | - | - | - | - | - |

--------------------------------

* Под внебюджетными средствами понимаются средства, полученные из различных источников, за исключением средств, полученных 
из федерального бюджета.».

10. Приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

# «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Федеральной научно-технической

программе развития синхротронных

и нейтронных исследований

и исследовательской инфраструктуры

на период до 2030 года 
и дальнейшую перспективу

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 
от «___» ______ 2026 г. № _____)

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований 
и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу

| Наименование целевого индикатора (показателя) |  | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей Программы (значения целевых индикаторов и показателей Программы с учетом выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу (далее –- Программа) экспериментальных станций на отечественных синхротронных и нейтронных установках (нарастающим итогом), в том числе в рамках: | единиц | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 32 | 32 | 33 | 33 (34) | 40 (47) | 40 (51) | 40 (56) | 40 (62) | 40 (66) | 40 (72) | 41 (76) |
| 1.1. | создания нового перспективного источника, превосходящего по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения (г. Протвино Московской области) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | модернизации Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» (г. Москва) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - (2) | - (3) | - (4) | - (5) | - (6) | - (6) | - (6) |
| 1.3. | создания прототипа импульсного источника нейтронов на основе реакции испарительно-скалывающего типа (г. Протвино Московской области) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4. | создания уникальной научной установки класса «мегасайенс» на о. Русский в Дальневосточном федеральном округе |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 (6) | 4 (8) | 4 (10) | 4 (11) | 4 (12) |
| 1.9. | ввода в эксплуатацию (включая проектирование, строительство и техническую эксплуатацию) не менее 25 исследовательских станций Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора «ПИК» (г. Гатчина Ленинградской области) |  | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.10. | создания источника синхротронного излучения поколения 4+ (Новосибирская область) |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 (8) | 7 (10) | 7 (11) | 7 (13) | 7 (14) | 7 (15) | 7 (18) | 7 (19) |
| 1.11. | модернизации и введения в эксплуатацию специализированного источника синхротронного излучения технологического накопительного комплекса «Зеленоград» (г. Москва) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 (3) | 1 (5) | 1 (5) | 1 (7) | 1 (7) | 1 (9) | 1 (10) |
| 2. | Количество разработанных или адаптированных ускорительных и реакторных технологий, технических решений (нарастающим итогом) | единиц | - | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 28 | 28 (32) | 28 (34) | 28 (36) | 28 (38) | 28 (40) | - | - | - | - |
| 3. | Количество разработанных или адаптированных измерительных и (или) метрологических методик, основанных на использовании синхротронного или нейтронного излучения (нарастающим итогом) | единиц | - | 4 | 6 | 11 | 13 | 17 | 22 | 36 | 30 | 30 (33) | 30 (35) | 30 (37) | 30 (39) | 30 (41) | - | - | - | - |
| 4. | Численность специалистов в области разработки, проектирования, строительства и технической эксплуатации, прошедших подготовку, повышение квалификации или профессиональную переподготовку (нарастающим итогом) | человек | - | 60 | 150 | 166 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 250 (265) | 260 (275) | 270 (285) | 280 (295) | 290 (305) | - | - | - | - |
| 5. | Численность научных кадров, прошедших подготовку, повышение квалификации или профессиональную переподготовку по направлениям реализации Программы (нарастающим итогом) | человек | - | 50 | 125 | 260 | 320 | 376 | 434 | 492 | 557 | 597 (615) | 637 (690) | 677 (735) | 717 (786) | 757 (842) | - | - | - | - |
| 6. | Доля времени работы исследовательских (экспериментальных) станций уникальных научных установок класса «мегасайенс» в интересах российских и зарубежных организаций, действующих в реальном секторе экономики, в общем времени работы исследовательских (экспериментальных) станций уникальных научных установок класса «мегасайенс» | процентов | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 (15) | 12 (16) | 12 (17) | 12 (17) | 12 (17) | - | - | - | - |
| 7. | Количество публикаций в области синхротронных и нейтронных исследований (разработок), ускорительных технологий, ядерной медицины и адронной терапии в журналах, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования | единиц | 570 | 600 | 630 | 670 | 710 | 750 | 800 | 860 | 930 | 930 (1020) | 930 (1080) | 930 (1160) | 930 (1200) | 940 (1260) | - | - | - | - |
| 8. | Количество заявок на получение патентов на изобретения в области синхротронных и нейтронных исследований (разработок), а также заявок на получение патентов на изобретения разработанных в процессе создания новых и модернизации существующих источников синхротронного излучения и нейтронов (нарастающим итогом) | единиц | - | 16 | 28 | 41 | 48 | 55 | 61 | 67 | 73 | 76 (80) | 79 (87) | 82 (94) | 85 (100) | 88 (106) | - | - | - | - |
| 9. | Количество новых или усовершенствованных технологий получения и контроля качества конструкционных и функциональных материалов, изделий на их основе, перешедших в стадию внедрения (нарастающим итогом) | единиц | - | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 (26) | 23 (29) | 23 (32) | 23 (35) | 23 (38) | - | - | - | - |
| 10. | Количество новых или усовершенствованных биомедицинских, продовольственных и других технологий, основанных на использовании свойств живых систем, органических и гибридных материалов, перешедших в стадию внедрения (нарастающим итогом) | единиц | - | - | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 16 (19) | 16 (22) | 16 (25) | 16 (27) | 16 (29) | - | - | - | - |
| 11. | Количество внедренных технологий в области ядерной медицины и адронной терапии (нарастающим итогом) | единиц | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (5) | 4 (6) | 6 (9) | 8 (10) | 10 (15) | - | - | - | - |
| 12. | Количество созданных и зарегистрированных медицинских изделий (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |

--------------------------------

<*> Дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета выделяются в объеме, определяемом при формировании 
и (или) внесении изменений в федеральный бюджет на соответствующий финансовый год и плановый период, в том числе за счет перераспределения бюджетных ассигнований федерального бюджета по итогам анализа эффективности научных исследований 
и разработок гражданского назначения, а также за счет выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

________________________